## Тест-план
Тест-план по системному тестированию no-tre
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования программы для решения задач по МЛТА
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация+регистрация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль, работу кнопки авторизации и регистрации. Проверить переход на окно регистрации в случае введения неправильного пароля. Проверить корректность процесса регистрации. Возврат на авторизацию. | 1 |  | запланирован |  |  | Осипова | файлы с данными для тестирования (БД тестовая, картинки)
| Работоспособность кнопок главного меню | 2 | Полное покрытие | 0.5 |  | запланирован |  |  | Рубанова
| Работоспособность интерфейса задач | 1 | Частичное покрытие | 1 |  | запланирован |  |  | Осипова
| Статистика | 3 | Частичное покрытие | 0.5 |  | запланирован |  |  | Коржов
Итого |  |  |  | 2.5

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2021-05-21 | № | Наименование | Важность
Статистика
Стартовое окно преподавателя -> Статистика
|  |  |  | 1 | Не закрывается файл справки | Trivial
Пустое поле для поля ввода группы
|  | номер группы: пустая строка |  | 1 | Не возникает предупреждение о том, что номер группы не введен | Minor
Группа введена правильно и преподаватель имеет доступ к ней
номер группы: 211-351
|  | номер группы: 211-331 |  | 2 | Функция в доработке | Trivial
Группа введена правильно и преподаватель не имеет доступ к ней
номер группы: 211-333
|  | номер группы: 211-332 |  | 3 | Не возникает предупреждение о том что у преподавателя нет доступа к группе | Minor
Неправильный формат группы
|  | номер группы: 4233-xyz |  | 4 | Не возникает предупреждение о том, номер группы введен в неправильном формате | Minor
номер группы: asdxcz
номер группы: 211=331
Стартовое окно ученика -> Статистика
Соответствие показанных текущему пользователю
Проверка формата почты при регистрации
почта: asd.dsadxcsad
|  | почта: asd.dsadxcsad@mail |  | 5 | Не возникает предупреждение о том, что почта введена в неправильном формате | High
почта: asd.dsadxcsad@mail.ru
почта:
Корректность авторизации
логин: vupsen пароль: crcr
логин: st2 пароль: passs
логин: crcr пароль: vupsen
логин: qweasd пароль: cxvfr
логин: пароль: asdzxc
логин: st2 пароль:
Коррeктность регистрации
логин: test, пароль: test1, почта: test@mail.ru, имя: testname, фамилия: testsurname, статус аккаунта: teacher
логин: teststud, пароль: test2, почта: teststud@mail.ru, имя: testname, фамилия: testsurname, статус аккаунта: student
логин: qwe, пароль: asd, почта: qweasd@qwe.qwe, имя: , фамилия: testt, статус аккаунта: teacher
логин: zxc, пароль: , почта: qweasd@qwe.qwe, имя: vcc, фамилия: zxc, статус аккаунта:
Работоспособность кнопок главного меню из аккаунта учителя
Task1
Task2
Task3
Add new group
Statistics
Exit
Menu > Task1
Menu > Task2
|  | Menu > Task3 |  | 6 | При открытии Задачи 3 из меню открывается Задача 2 | Trivial
Menu > Exit
Работоспособность кнопок главного меню из аккаунта ученика
Task1
Task2
Task3
Statistics
Exit
Menu > Task1
Menu > Task2
|  | Menu > Task3 |  | 7 | При открытии Задачи 3 из меню открывается Задача 2 | Trivial
Menu > Exit
Работоспособность интерфейса задачи 1
Выбор варианта ответа для задачи 1
Отправка ответа для задачи 1
Работоспособность интерфейса задачи 2
Выбор варианта ответа для задачи 2
Отправка ответа для задачи 2
Работоспособность интерфейса задачи 3
Выбор варианта ответа для задачи 3
Отправка ответа для задачи 3

## Отчет
Отчет о системном тестировании no-tre
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2022-06-05
Участники процесса
к-во запланированных тестов | 47
к-во выполненных тестов | 47 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 40 | 85.1%
к-во неуспешно выполненных тестов | 7 | 14.9%
к-во зарегистрированных ошибок | 7
приоритета Critical | 0
приоритета High | 1
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 3
приоритета Trivial | 3
Заключение:
Система не рекомендуется для массового использования из-за наличия неисправленных дефектов приоритета Minor.

## Тест-кейс Коржов
| Наименование: | Ввод пустого поля номера группы |  |  | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения при отсутствии номера группы. |  |  | Статус: | в процессе
[5 empty] | Дефекты №: | 1 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Коржов |  |  | Дата: | 2022-06-01
| Начальные условия: | Авторизоваться в аккаунт преподавателя, перейти во вкладку "Статистика"
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 1 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать на поле ввода номера группы | Активизируется поле ввода | x |  |  | Актизивировалось поле ввода
2 | Нажать кнопку ввода в интерфейсе | Появится предупреждение, что номер группы не введен. |  | x |  | Ничего не произошло | 1

## Дефект Коржов
Название | Предупреждение об отсутствии номера группы.
№ дефекта | 1 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | 1
Проект | no-tre | Компонент | Статистика
Статус | Opened | Номер версии | номер версии из git
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Коржов | Автор | Коржов
Описание | Шаги воспроизведения 1 Нажать на поле ввода номера группы 2 Нажать кнопку ввода Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что номер группы не введен. Наблюдаемый результат: Ничего не происходит.
Вложения

## Тест-кейс Осипова
| Наименование: | Открытие Задачи 3 из меню |  |  | №: | 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректного открытия задачи из меню. |  |  | Статус: | в процессе
[5 empty] | Дефекты №: | 6 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Осипова |  |  | Дата: | 2022-06-01
| Начальные условия: | Авторизоваться в аккаунт преподавателя.
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 1 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать на кнопку "Menu" | Откроется меню | x |  |  | Открылось меню
2 | В выпадающем меню нажать на кнопку Task 3 | Откроется окно Task 3 |  | x |  | Открылось окно Task 2 | 1

## Дефект Осипова
Название | Открытие Задачи 3 из меню.
№ дефекта | 6 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | 2
Проект | no-tre | Компонент | Работоспособность кнопок главного меню
Статус | Closed | Номер версии | номер версии из git
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Осипова | Автор | Осипова
Описание | Шаги воспроизведения 1 Нажать на кнопку Menu. 2 Нажать на кнопку Task3. Ожидаемый результат: Открытие интерфейса задачи 3. Наблюдаемый результат: Открытие интерфейса задачи 2.
Вложения

## Тест-кейс Рубанова
| Наименование: | Ввод почты в неверном формате при регистрации |  |  | №: | 3
| Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения о неправильном формате почты. |  |  | Статус: | в процессе
[5 empty] | Дефекты №: | 5 (из системы управления дефектами)
| Тестировщик: | Рубанова |  |  | Дата: | 2022-06-01
| Начальные условия: | Открыть программу, нажать кнопку Registration
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 1 | 1 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Заполнить все поля для регистрации, кроме почты | Заполнятся все поля для регистрации, кроме почты | x |  |  | Заполнились все поля для регистрации, кроме почты
2 | Ввести почту, не соответствующую формату почтовых ящиков и отправить | Появится предупреждение о том, что почта не соответствует формату и регистрация не завершится |  | x |  | Регистрация пройдёт успешно | 5

## Дефект Рубанова
Название | Предупреждение о неправильном формате почты.
№ дефекта | 5 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | 3
Проект | no-tre | Компонент | Регистрация
Статус | In progress | Номер версии | номер версии из git
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium
Blocker | High | Opened
Critical | Medium | In progress
Major | Low | Retest
Minor |  | Fixed
Trivial |  | Closed
Назначен на | Рубанова | Автор | Рубанова
Описание | Шаги воспроизведения 1 Заполнить все поля в форме регистрации, кроме почты. 2 Ввести почту с неверным форматом. 3 Отправить введенные данные. Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что почта имеет неверный формат. Наблюдаемый результат: Регистрация проходит успешно.
Вложения